Пример расчета численности работников по этапам проектирования и постройки круизного судна водоизмещением 3283 т (наклонный стапель).

Круизное пассажирское судно, Dп=3283 т, постройка на наклонном стапеле. Расчёт выполнён по нормативам (Таблица 3, Приложение 10 — «Суда морские и речные пассажирские водоизмещением от 500 до 5000 т»).

https://docs.cntd.ru/document/1301184142

Круизное судно принципиально отличается от постройки других видов судов: при вдвое меньшем водоизмещении удельная трудоёмкость почти в 1,7 раза выше, а доля достроечных работ (отделка кают, общественных помещений, изоляция, мебель) достигает почти половины всей трудоёмкости.

- Исходные данные

| Параметр | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Водоизмещение порожнем | Dп | 3283 т |
| Туп судна | - | Круизное пассажирское, речное |
| Построечное место | - | Наклонный стапель |
| Коэффициент условий постройки | kу | 1,10 |
| Коэффициент серийности (головное) | kс.т | 1,30 |
| Годовой фонд рабочего времени | Fгод | 1976 ч |
| Месячный фонд | Fмес | 165 |
| Коэффициент выполнения норм | Kвып | 1, 05 |

Коэффициент kу = 1,10 для наклонного стапеля принят по методике СевГУ.

https://lib.sevsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/11507/р_240127.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Численные значения kу  для стапельной сборки приведены в таблице 1.1 (из методологического документа СевГУ).

Значения коэффициента серийности приведены в приложении №7 к нормативам трудоёмкости строительства судов, утверждённым приказом Минпромторга России от 23.03.2023 №958 (ред. от 03.12.2025).

В нашем случае коэффициент серийности kс.т= 1,30, учитывая возмещение круизного судна и его постройку как головное.

https://sudact.ru/law/prikaz-minpromtorga-rossii-ot-23032023-n-958/normativy-trudoemkosti-stroitelstva-sudov/prilozhenie-n-7/?ysclid=mu9ga8d22901797611

(ссылка на приложение № 7 к Приказу № 958).

Годовой фонд рабочего времени

Fгод = (Количество рабочих дней в году) × (Длительность рабочего дня в часах).

В 2026, 2027, 2028 году 365 календарных дней, из них 118 выходных и праздничных.

При стандартной 40-часовой неделе и 8-часовом рабочем дне расчёт будет таким:

Fгод= 247 рабочих дней × 8 часов = 1976

(247 раб. дней – 28 дней отпуска – 10 больничных) х 8 часов = 209 х 8 = 1672

Месячный фонд рабочего времени

Fмес= 1976:12 = 165 часов.

Коэффициент выполнения норм

Kвып=1,05 и является типовым для расчета планирования в судостроении.

Основываясь на определении, представленном в Приказе Министерства промышленности и торговли РФ от 14 марта 2023 г. N 822 "Об утверждении порядка определения трудоемкости проектирования, строительства, ремонта, утилизации судна" https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406566531/

О том, что:

«Коэффициент выполнения норм времени принимается в среднем размере значений данного коэффициента, сложившемся в организации - потенциальном исполнителе (исполнителе) работ по проектированию, строительству, ремонту, утилизации судна в году, предшествующем выполнению расчета проектной трудоемкости строительства, ремонта, утилизации судна, но не более 1,20»,

И проанализировав несколько источников:

https://hr-portal.ru/article/normirovanie-truda-prosto-o-sereznom?ysclid=mu9i4n0zc687271247

https://inner.su/articles/raschet-chislennosti-personala-po-normam-vyrabotki-metodiki-koeffitsienty-i-formuly/?ysclid=mu9i43l1b505507452

https://mdaudit.ru/blog/raschet-shtatnogo-raspisaniya/

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406566531/

Была оформлена следующая таблица:

| Значение показателя Kвып | Описание |
| --- | --- |
| 1, 00 | работа строго по нормам (идеальный случай, редко встречается) |
| 1,05 – 1,10 | средний диапазон для серийных судостроительных верфей при сдельно-премиальной оплате |
| 1,10–1,20 | высококвалифицированные бригады на повторяющихся работах (заготовительный этап, сборка однотипных секций) |
| ниже 1,00 | если нормы завышены или условия сложнее заложенных |

Таким образом, Kвып = 1,05 минимальная плановая оценка для укрупнённого расчёта. Оно закладывает умеренный резерв: численность, рассчитанная «по нормам», немного завышается, что компенсирует отпуска, болезни и прочие потери.

- Расчет трудоемкости постройки

Удельная трудоёмкость серийно освоенного пассажирского судна определяется по формуле из Таблицы № 3 Приложения №10 Приказа №958:

t0=634, 36 – 58,82 х Ln (Dп) = 634,36 – 58,82 x Ln (3283) = 158 чел. ч/т.

Трудоёмкость серийно освоенного судна (наклонный стапель):

Tc= t0 x Dп x kу = 158 x 3283 x 1,10 = 570 585 чел. ч.

Формула взята из учебника А.И. Мамонтова, Л.И. Чехранова «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПОСТРОЙКИ СУДОВ». https://www.dvfu.ru/upload/medialibrary/ed9/29te5g5m478md42hmmvzr6hqkxffe35n/Мамонтов%20А.И.,%20Чехранова%20Л.И.%20Обеспечение%20подготовки%20построй.pdf

Трудоёмкость головного судна:

Tг= Tc х kс.т = 570 585 х 1, 30 = 741 761 чел. ч.

Формула взята из учебника А.И. Мамонтова, Л.И. Чехранова «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПОСТРОЙКИ СУДОВ».

Электромонтажные работы (рассчитываются отдельно, ~10 % от Tг ):

В учебнике Мамонтова приводятся данные по фактической трудоёмкости ЭМР для разных типов судов: танкер — 4,25%, сухогруз — 4,05%, но для более сложных судов — до 8–9,55%.

Круизное судно имеет значительно более развитую электрическую часть (освещение кают, кондиционирование, навигация, развлекательные системы, системы безопасности), чем сухогруз, поэтому доля ЭМР выше.

Оценка 10% — это верхняя граница диапазона, взятая с запасом для укрупнённого расчёта.

Tэмр = 0, 10 х Tг = 741 761 х 0, 10 = 74 176 чел.ч.

- Расчет трудоемкости проектирования

В статье «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЁМКОСТИ РАБОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАДВОДНЫХ КОРАБЛЕЙ И СУДОВ», авторами которой являются инженеры АО «ЦКБ «Алмаз» приводятся диапазоны 3–8% от трудоёмкости постройки для сухогрузов. Для круизного судна взято максимальное значение - 8%, потому что:

- Круизное судно имеет сложную внутреннюю архитектуру — сотни кают, рестораны, зоны отдыха, системы вентиляции и кондиционирования, навигационное оборудование, системы безопасности пассажиров.

- Количество конструкторской документации для пассажирского судна в 2–3 раза больше, чем для сухогруза аналогичного водоизмещения, из-за насыщенности внутренними системами.

- Степень новизны круизного проекта обычно выше — типовые корпуса сухогрузов прорабатываются давно, а круизные суда часто проектируются с нуля под конкретного заказчика.

http://almaz-kb.ru/upload/iblock/6f3/xrokr0l080p80eg36h6x7kybkcgo3e5v.pdf

Таким образом, Tпр= 0,08 х Tс= 0,08 х 570 585 = 45 647 чел. ч

Распределение трудоемкости проектных работ по стадиям проектирования является нормативом. Оно установлено в документе «Нормативы трудоёмкости и продолжительности проектирования гражданских судов» № 299024-Н-91, разработанном ЦНИИ «Румб» в 1991 году на основе обработки статистических данных по реальным проектам отечественного судостроения.

https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-stoimosti-proektnyh-rabot-s-uchetom-kolichestvennyh-i-kachestvennyh-harakteristik-proekta-sudna/viewer

Поэтому, если распределять проектные работы по стадиям и представлять данные в табличном варианте, получается следующее:

| Стадия проектирования | Доля, % | Трудоёмкость, чел.ч |
| --- | --- | --- |
| Эскизный проект | 5 | 2 282 |
| Технический проект | 20 | 9 129 |
| Рабочая КД (РКД) | 75 | 34 236 |
| Итого | 100 | 45 647 |

- Распределение трудоемкости постройки по видам работ

Распределение выполнено по средним значениям из диапазонов Приложения №1 Приказа Минпромторга РФ № 958 для речных пассажирских судов.

https://sudact.ru/law/prikaz-minpromtorga-rossii-ot-23032023-n-958/normativy-trudoemkosti-stroitelstva-sudov/prilozhenie-n-1/

Таким, образом, распределяя постройку круизного судна по видам и представляя данные в табличном варианте, получается следующее:

| Вид работ | Доля, % | Трудоёмкость, чел.ч |
| --- | --- | --- |
| Обработка деталей корпуса | 6,0 | 47 287 |
| Предварительная сборка конструкций | 15,0 | 114 045 |
| Формирование корпуса | 17,5 | 132 589 |
| Трубомонтажные работы | 8,5 | 65 831 |
| Механомонтажные работы | 7,5 | 58 412 |
| Достроечные работы | 20,0 | 151 134 |
| Испытания судна | 9,0 | 69 550 |
| Изготовление изделий МСЧ | 13,5 | 102 919 |
| Итого (без ЭМР) | 100,0 | 741 761 |

Ключевое отличие круизного судна: трубомонтаж 8,5 % (против 7 % у сухогруза) — из-за развитых систем водоснабжения, канализации; достроечные работы 20 % (без учёта параллельных монтажей) — отделка кают, общественных помещений, изоляция, мебель.

- Распределение по этапам постройки и расчёт численности

Чтобы ответить на вопрос, сколько нужно людей, чтобы выполнить объем работ, воспользуемся формулой из учебника Мацкевича В. Д. «Основы организации и планирования судостроительного производства» https://djvu.online/file/AAGi4W9exlso0?ysclid=mu9oh8kioy33309577

Ni = TiFмес х ti  х Kвып

Трудоёмкость этапов рассчитана с учётом перераспределения параллельных работ (трубомонтаж, механомонтаж, электромонтаж частично выполняются на стапеле, в основном — на достройке).

Рассчитаем время на этап заготовки.

Nзаг=47 287165 х 6 х 1,05 = 47 287 1 039,5= 45, 5 = 45 человек.

Для остальных этапов будет использована такая же формула.

Все данные будут внесены в таблицу.

| Вид работ | Доля, % | Трудоёмкость, чел.ч | Кол-во человек |
| --- | --- | --- | --- |
| Обработка деталей корпуса | 6,0 | 47 287 | 45 |
| Предварительная сборка конструкций | 15,0 | 114 045 | 44 |
| Формирование корпуса | 17,5 | 132 589 | 44 |
| Трубомонтажные работы | 8,5 | 65 831 | 45 |
| Механомонтажные работы | 7,5 | 58 412 | 45 |
| Достроечные работы | 20,0 | 151 134 | 44 |
| Испытания судна | 9,0 | 69 550 | 45 |
| Изготовление изделий МСЧ | 13,5 | 102 919 | 44 |
| Итого (без ЭМР) | 100,0 | 741 761 | 356 |

Посчитаем кол-во сотрудников, задействованных на монтаж электрооборудования (ЭМР) и стадию проектирования.

NЭМР=74 176165 х 10 х 1,05 = 74 176 1 732,5= 42,81 = 43 человека.

NИТР=45 647 165 х 8 х 1,05 = 45 647 1 386= 32,93 = 33 человека.

Таким образом, пиковая одновременная численность – 432 человека.

Чтобы отобразить виды работ в профессии, обратимся к следующей таблице.

| Профессия | Виды работ из Приказа № 958 | Кол-во, чел |
| --- | --- | --- |
| Корпусники | Обработка | 133 |
|  | Сборка |  |
|  | Формирование |  |
| Трубопроводчики | Трубомотаж | 45 |
| Механики | Механомонтаж | 45 |
| Электромонтажники | ЭМР (из учебника Мамонтова) | 43 |
| Достройщики | Достройка | 88 |
|  | МСЧ |  |
| Сдаточная команда | Испытания | 45 |
| ИТР и вспомогательные | - | 33 |
| Итого: |  | 432 |

Таким образом,

Общая трудоемкость без ЭМР – 741 761 чел.ч.

Общая трудоемкость – 741 761 + 74 176 = 815 937 чел. ч.

Удельная трудоемкость - 158 чел. ч/т.

Пиковая одновременная численность – 432 человека.

Среднесписочная численность –

Нужно узнать точно, сколько строить будем.

Если 2,5 года = 2,5 и т.д.

Nср=815 937165 х 2,5 х 1,05 = 815 937 …=

Доля проектирования – 8% из-за сложности внутренней архитектуры, систем комфорта и безопасности пассажиров.

Для перевода нормо-часа использовались следующая формула:

Нормо-часы = Человеко-часы х Kвн.

Kвн=1,05.

Стоимость нормо-часа ОПР была рассчитана на основании внутренних нормативно-правовых актов АО «Адмиралтейские верфи». Для расчета ИТР использовались данный из открытых источников, например, как hh.