## Калькуляция
Калькуляция себестоимости и цены головного судна, руб.
Статья | Всего | 2027 | 2028 | 2029 | Примечание
Материальные затраты | 586962237.6659 | 586962237.6659 | 0 | 0
сырьё, материалы, вспомогательные материалы | 227808679.3758 | 227808679.3758 | 0 | 0 | закупка по договорам 2027 года
покупные комплектующие изделия | 352767223.36 | 352767223.36 | 0 | 0 | технико-коммерческие предложения
транспортно-заготовительные расходы | 6386334.9301 | 6386334.9301 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | 816683533.9911 | 67424018.1215 | 458218857.048 | 291040658.8216
основная заработная плата | 720431546.0565 | 59477615.9858 | 404214491.7531 | 256739438.3176
дополнительная заработная плата | 96251987.9347 | 7946402.1358 | 54004365.2949 | 34301220.504
Страховые взносы | 267872199.1491 | 22115077.9439 | 150295785.1118 | 95461336.0935
Общепроизводственные затраты | 325685529.722 | 30101499.2166 | 140856324.8549 | 154727705.6505 | руководство производством, обучение
Общехозяйственные затраты | 208584004.7719 | 30027121.0381 | 85088718.6879 | 93468165.046 | инженерная и управленческая группа
Производственная себестоимость | 2205787505.3 | 736629953.986 | 834459685.7025 | 634697865.6115
Коммерческие расходы | 15040906.5207 | 4223798.4611 | 5206516.1017 | 5610591.958 | маркетинг, связи с общественностью
Полная себестоимость | 2220828411.8207 | 740853752.4471 | 839666201.8042 | 640308457.5694
Прибыль | 333124261.7731 |  |  |  | рентабельность к полной себестоимости
Цена судна без НДС | 2553952673.5938
НДС | 561869588.1906
Цена судна с НДС | 3115822261.7844
Трудоёмкость, н·ч | 611468.9978 | 54764.9689 | 343628.9473 | 213075.0816

## Исходные
Исходные данные расчёта
Параметр | Значение | Ед. | Основание
НДС | 22% | % | с 2026 года
Транспортно-заготовительные расходы от материалов и ПКИ | 1.1% | % | норматив верфи
Коэффициент использования металла | 0.85 |  | корпус и надстройка, 0,80…0,90
Масса корпуса металлического, сталь D36 | 806.6 | т | нагрузка масс проекта
Масса надстройки и рубки, АМг5 | 136.3 | т | нагрузка масс проекта
Коэффициент выполнения норм | 1.05 |  | Приказ Минпромторга № 822
Коэффициент головного судна к серийному | 1.3 |  | Приказ Минпромторга № 958, прил. 7
Премия АУП и ИТР к окладу | 10% | % | положение об оплате труда
Фонд рабочего времени в месяц | 164.6667 | ч | 247 рабочих дней × 8 ч / 12
Рентабельность к полной себестоимости | 15% | % | принята для гражданского судна
Ставка дисконтирования | 15% | % | ключевая ставка Банка России с премией за риск
Серийных судов после головного, по одному в год | 5 | шт. | рынок принимает до 21 судна
Рост цен после 2029 года | 6% | % в год | прогноз инфляции
Индекс цен и оплаты труда 2026 | 1 |  | базовый год
Индекс цен и оплаты труда 2027 | 1.081 |  | прогноз
Индекс цен и оплаты труда 2028 | 1.155 |  | прогноз
Индекс цен и оплаты труда 2029 | 1.235 |  | прогноз

## ДЗП
Дополнительная заработная плата
Наименование | Дней в году
Ежегодный основной и дополнительный отпуск | 28
Временная нетрудоспособность | 3
Медицинское обследование, донорские дни и отдых после них | 2
Итого | 33
База - рабочих дней в году | 247
ДЗП к основной заработной плате | 13.36%

## Взносы
Страховые взносы
Вид страхования | Ставка
Обязательное пенсионное страхование | 22%
Обязательное медицинское страхование | 5.1%
Временная нетрудоспособность и материнство | 2.9%
От несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, по ОКВЭД | 2.8%
Итого | 32.8%

## Материалы
Сырьё, материалы и вспомогательные материалы
Наименование | Ед. | Количество | Доля в группе | Цена за ед. с НДС, 2026 | Индекс к 2027 | Цена за ед. без НДС, 2027 | Сумма, руб. | Поставщик | Сайт
Лист судостроительный 10×1600×6000, категория D36 | т | 521.0492 | 54.91% | 70000 | 1.052 | 60360.6557 | 31450873.2954 | АО «Металлсервис» | mc.ru
Лист стальной 24×2000×6000, D36 ГОСТ Р 52927-2015 | т | 43.4208 | 4.576% | 45011 | 1.052 | 38812.7639 | 1685280.0689 | торговая площадка «Пульс цен» | pulscen.ru
Лист низколегированный 6×1500×6000, 09Г2С-15 | т | 199.7355 | 21.05% | 70990 | 1.052 | 61214.3279 | 12226676.7596 | АО «Металлсервис» | mc.ru
Швеллер 12П, 09Г2С-15, длина 12 м | т | 184.7356 | 19.47% | 112490 | 1.052 | 96999.5738 | 17919278.0186 | АО «Металлсервис» | mc.ru
Лист АМг5М 6×1500×4000 | т | 129.4775 | 80.75% | 700000 | 1.043 | 598442.623 | 77484872.7517 | ООО «Невская Алюминиевая Компания» | spbalum.ru
Тавр АМг5 20×20×2 ГОСТ 13622-91 | т | 22.9076 | 14.29% | 296060 | 1.052 | 255291.082 | 5848096.5499 | «Металл-союз» | metsklad.ru
Уголок АМг5 50×30×3 | т | 4.7807 | 2.981% | 1600000 | 1.052 | 1379672.1311 | 6595810.7058 | ПКФ «Металл СВ» | sv-metal.ru
Уголок АМг5 40×25×4 | т | 3.1871 | 1.988% | 408500 | 1.052 | 352247.541 | 1122661.9472 | Компания «Мост» | moststal.ru
Труба бесшовная DN40…DN125, Ст20 и 09Г2С, ГОСТ 8732 | т | 75.4 |  | 158870 | 1.04 | 135430.1639 | 10211434.3607 | ООО МК «Буран» | buranmetall.ru
Труба бесшовная DN20…DN80, 12Х18Н10Т | т | 38.1 |  | 811000 | 1.04 | 691344.2623 | 26340216.3934 | ООО ТК «ИноксМаркет» | inoxmarket.ru
Труба ПНД и ПП DN50…DN225, судовая негорючая | км | 8.9 |  | 205000 | 1.04 | 174754.0984 | 1555311.4754 | компания «Энерго Пайп» | energo-pipe.ru
Судовая арматура, фланцы, клапаны с уплотнением PTFE для метанола | шт. | 50 |  | 12684 | 1.042 | 10833.3836 | 541669.1803 | ООО «ТД Ватервальве» | shop-watervalve.ru
Кабель силовой, контрольный, огнестойкий, слаботочный | км | 55 |  | 49800 | 1.042 | 42534.0984 | 2339375.4098 | ООО «СнабКабель» | snabcable.ru
Кабельные трассы (лотки), сальники, проходки | км | 25 |  | 470640 | 1.042 | 401972.8525 | 10049321.3115 | АО «ДКС» | dkc.ru
Грунт эпоксидный и покрытие Foul Release для пресной воды | компл. | 1700 |  | 978 | 1.039 | 832.9033 | 1415935.5738 | ГК «ДЖИФЛЕКС» | gflex.ru
Грунт и полиуретановая эмаль, стойкая к УФ | кг | 8800 |  | 2805 | 1.039 | 2388.8484 | 21021865.5738 | магазин красок «Колор» | color1.ru
Итого материалы | [6 empty] | 227808679.3758

## ПКИ
Покупные комплектующие изделия
Наименование | Ед. | Кол. | Цена за ед. без НДС, руб. | Сумма, руб. | Поставщик | Основание
Оборудование дизель-электрического комплекса - три двухтопливных дизель-генератора 600 кВт (дизель, метанол), ГРЩ, гребные электродвигатели колёс 2 × 550 кВт, преобразователи | компл. | 1 | 67580000 | 67580000 | Weichai Power Co., Ltd. (Marine Division) | ТКП № 1
Гребные колёса с механизмом поворота плиц и сопутствующее оборудование | компл. | 1 | 13500000 | 13500000 | ООО «Плато-Инжиниринг» | ТКП № 2
Оборудование и арматура общесудовых систем и систем СЭУ | компл. | 1 | 36800000 | 36800000 | ООО «Промтехнологии» | ТКП № 3
Система вентиляции и кондиционирования воздуха | компл. | 1 | 228000000 | 228000000 | поставщик по ТКП № 4 | ТКП № 4
Фундаменты-замки модулей солнечной палубы ВГ-2026.46.00 (твистлок «ласточкин хвост»), с ЗИП и испытаниями | шт. | 72 | 95655.88 | 6887223.36 | цех узла верфи | себестоимость узла
Итого ПКИ |  |  |  | 352767223.36

## Трудоёмкость
Трудоёмкость постройки головного судна
Вид работ | Трудоёмкость, чел·ч | Трудоёмкость, н·ч | Доля 2027 | Доля 2028 | Доля 2029 | н·ч 2027 | н·ч 2028 | н·ч 2029 | Задачи дорожной карты
Обработка деталей корпуса | 33749.9122 | 35437.4078 | 31.15% | 68.85% | 0% | 11037.8811 | 24399.5267 | 0 | 10.1. Корпусообработка, изготовление деталей
Предварительная сборка конструкций | 81396.8471 | 85466.6895 | 31.15% | 68.85% | 0% | 26620.7721 | 58845.9173 | 0 | 10.2. Сборка и сварка секций и блоков
Формирование корпуса на стапеле | 94632.1068 | 99363.7121 | 0% | 100% | 0% | 0 | 99363.7121 | 0 | 10.4.1. Формирование корпуса на стапеле
Трубомонтажные работы | 46985.1719 | 49334.4305 | 0% | 50.74% | 49.26% | 0 | 25031.0385 | 24303.392 | 10.4.3. Монтаж трубопроводов, 11. Работы на достроечной набережной (монтаж оборудования и систем, отделка), пуско-наладочные работы
Механомонтажные работы | 41691.068 | 43775.6214 | 0% | 50.74% | 49.26% | 0 | 22210.6398 | 21564.9816 | 10.4.2. Монтаж механизмов, 11. Работы на достроечной набережной (монтаж оборудования и систем, отделка), пуско-наладочные работы
Достроечные работы | 107867.3665 | 113260.7348 | 0% | 31.84% | 68.16% | 0 | 36058.5197 | 77202.2152 | 11. Работы на достроечной набережной (монтаж оборудования и систем, отделка), пуско-наладочные работы
Испытания судна | 49632.2238 | 52113.835 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 52113.835 | 12. Швартовные испытания, 13. Устранение ошибок по результатам швартовных испытаний, 14. Заводские ходовые испытания, 15. Устранение ошибок по результатам заводских ходовых испытаний
Изготовление изделий МСЧ | 73455.6913 | 77128.4759 | 22.18% | 77.82% | 0% | 17106.3157 | 60022.1602 | 0 | 10.3. Изготовление изделий МСЧ
Электромонтажные работы | 52941.0388 | 55588.0907 | 0% | 31.84% | 68.16% | 0 | 17697.433 | 37890.6577 | 11. Работы на достроечной набережной (монтаж оборудования и систем, отделка), пуско-наладочные работы
Итого | 582351.4265 | 611468.9978 |  |  |  | 54764.9689 | 343628.9473 | 213075.0816
Трудоёмкость по Приказу Минпромторга № 958 на водоизмещение порожнем, чел·ч × коэффициент выполнения норм = нормо-часы. Доли по годам - по рабочим дням задач дорожной карты.

## ФОТ
Фонд оплаты труда основных производственных рабочих
Год | Вид работ | н·ч | Стоимость н·ч 2026, руб. | Индекс | Стоимость н·ч, руб. | Основная ЗП, руб. | ДЗП, руб. | Взносы, руб.
2027 | Обработка деталей корпуса | 11037.8811 | 1043.15 | 1.081 | 1127.6452 | 12446813.118 | 1662934.5461 | 4627997.2338
2027 | Предварительная сборка конструкций | 26620.7721 | 1043.15 | 1.081 | 1127.6452 | 30018784.5787 | 4010606.8465 | 11161640.3875
2027 | Изготовление изделий МСЧ | 17106.3157 | 919.97 | 1.081 | 994.4876 | 17012018.2891 | 2272860.7431 | 6325440.3225
2028 | Обработка деталей корпуса | 24399.5267 | 1043.15 | 1.155 | 1204.8383 | 29397483.0495 | 3927598.9499 | 10930626.8958
2028 | Предварительная сборка конструкций | 58845.9173 | 1043.15 | 1.155 | 1204.8383 | 70899812.0606 | 9472444.5263 | 26362100.1605
2028 | Формирование корпуса на стапеле | 99363.7121 | 1043.15 | 1.155 | 1204.8383 | 119717201.0462 | 15994605.8078 | 44513472.6481
2028 | Трубомонтажные работы | 25031.0385 | 1146.25 | 1.155 | 1323.9188 | 33139061.1821 | 4427485.9069 | 12321827.4452
2028 | Механомонтажные работы | 22210.6398 | 1146.25 | 1.155 | 1323.9188 | 29405082.4574 | 3928614.2554 | 10933452.5218
2028 | Достроечные работы | 36058.5197 | 909.05 | 1.155 | 1049.9527 | 37859741.8731 | 5058184.1369 | 14077079.7313
2028 | Изготовление изделий МСЧ | 60022.1602 | 919.97 | 1.155 | 1062.5654 | 63777467.6595 | 8520876.246 | 23713856.801
2028 | Электромонтажные работы | 17697.433 | 979.36 | 1.155 | 1131.1608 | 20018642.4246 | 2674555.4656 | 7443368.908
2029 | Трубомонтажные работы | 24303.392 | 1146.25 | 1.235 | 1415.6188 | 34404337.4283 | 4596530.9115 | 12792284.8155
2029 | Механомонтажные работы | 21564.9816 | 1146.25 | 1.235 | 1415.6188 | 30527792.366 | 4078611.9355 | 11350900.6109
2029 | Достроечные работы | 77202.2152 | 909.05 | 1.235 | 1122.6768 | 86673132.0082 | 11579811.159 | 32226965.3588
2029 | Испытания судна | 52113.835 | 921.45 | 1.235 | 1137.9908 | 59305062.2198 | 7923348.3937 | 22050918.6812
2029 | Электромонтажные работы | 37890.6577 | 979.36 | 1.235 | 1209.5096 | 45829114.2954 | 6122918.1042 | 17040266.6271
Год | Итого | н·ч |  |  |  | Основная ЗП, руб. | ДЗП, руб. | Взносы, руб.
2027 | Итого за год | 54764.9689 |  |  |  | 59477615.9858 | 7946402.1358 | 22115077.9439
2028 | Итого за год | 343628.9473 |  |  |  | 404214491.7531 | 54004365.2949 | 150295785.1118
2029 | Итого за год | 213075.0816 |  |  |  | 256739438.3176 | 34301220.504 | 95461336.0935

## АУП и ИТР
Административно-управленческий персонал и ИТР проекта
Должность | Чел. | Оклад, руб./мес, 2026 | Категория | Статья | Основная ЗП с премией, руб./мес | ДЗП, руб./мес | Взносы, руб./мес | Итого, руб./мес | Месяцев 2027 | Месяцев 2028 | Месяцев 2029 | Затраты 2027, руб. | Затраты 2028, руб. | Затраты 2029, руб.
Заместитель главного инженера | 1 | 130000 | АУП | ОХР | 143000 | 19105.2632 | 53170.5263 | 215275.7895 | 4.5335 | 12.0237 | 12.3522 | 1055006.9554 | 2989603.6296 | 3284016.6097
Ведущий конструктор | 4 | 170000 | ИТР | ОХР | 748000 | 99935.2227 | 278122.753 | 1126057.9757 | 4.5335 | 12.0237 | 12.3522 | 5518497.9205 | 15637926.6778 | 17177933.0355
Ведущий технолог | 4 | 100000 | ИТР | ОХР | 440000 | 58785.4251 | 163601.6194 | 662387.0445 | 4.5335 | 12.0237 | 12.3522 | 3246175.2474 | 9198780.3987 | 10104666.4915
Ведущий специалист технического контроля | 3 | 150000 | ИТР | ОХР | 495000 | 66133.6032 | 184051.8219 | 745185.4251 | 4.5335 | 12.0237 | 12.3522 | 3651947.1533 | 10348627.9485 | 11367749.8029
Ведущий экономист | 2 | 120000 | АУП | ОХР | 264000 | 35271.2551 | 98160.9717 | 397432.2267 | 4.5335 | 12.0237 | 12.3522 | 1947705.1484 | 5519268.2392 | 6062799.8949
Ведущий инженер-технолог | 4 | 150000 | ИТР | ОХР | 660000 | 88178.1377 | 245402.4291 | 993580.5668 | 4.5335 | 12.0237 | 12.3522 | 4869262.871 | 13798170.598 | 15156999.7372
Инженер-конструктор 1 категории | 4 | 150000 | ИТР | ОХР | 660000 | 88178.1377 | 245402.4291 | 993580.5668 | 4.5335 | 12.0237 | 12.3522 | 4869262.871 | 13798170.598 | 15156999.7372
Технолог 1 категории | 5 | 120000 | ИТР | ОХР | 660000 | 88178.1377 | 245402.4291 | 993580.5668 | 4.5335 | 12.0237 | 12.3522 | 4869262.871 | 13798170.598 | 15156999.7372
Начальник производства | 1 | 200000 | АУП | ОПР | 220000 | 29392.7126 | 81800.8097 | 331193.5223 | 2.5953 | 12.0237 | 12.3522 | 929158.857 | 4599390.1993 | 5052333.2457
Начальник участка | 5 | 170000 | ИТР | ОПР | 935000 | 124919.0283 | 347653.4413 | 1407572.4696 | 2.5953 | 12.0237 | 12.3522 | 3948925.1424 | 19547408.3472 | 21472416.2943
Старший мастер участка | 7 | 180000 | ИТР | ОПР | 1386000 | 185174.0891 | 515345.1012 | 2086519.1903 | 2.5953 | 12.0237 | 12.3522 | 5853700.7993 | 28976158.2559 | 31829699.4481
Мастер участка | 7 | 130000 | ИТР | ОПР | 1001000 | 133736.8421 | 372193.6842 | 1506930.5263 | 2.5953 | 12.0237 | 12.3522 | 4227672.7995 | 20927225.407 | 22988116.2681
Специалист по охране труда | 2 | 120000 | ИТР | ОПР | 264000 | 35271.2551 | 98160.9717 | 397432.2267 | 2.5953 | 12.0237 | 12.3522 | 1114990.6284 | 5519268.2392 | 6062799.8949
Специалист по МТО | 2 | 150000 | ИТР | ОПР | 330000 | 44089.0688 | 122701.2146 | 496790.2834 | 2.5953 | 12.0237 | 12.3522 | 1393738.2856 | 6899085.299 | 7578499.8686
Наладчик систем | 10 | 100000 | ИТР | ОПР | 1100000 | 146963.5628 | 409004.0486 | 1655967.6113 | 2.5953 | 12.0237 | 12.3522 | 4645794.2852 | 22996950.9967 | 25261666.2286
Кладовщик | 7 | 75000 | ВПР | ОПР | 577500 | 77155.8704 | 214727.1255 | 869382.996 | 2.5953 | 12.0237 | 12.3522 | 2439041.9997 | 12073399.2733 | 13262374.77
Строитель кораблей | 7 | 120000 | ИТР | ОПР | 924000 | 123449.3927 | 343563.4008 | 1391012.7935 | 2.5953 | 12.0237 | 12.3522 | 3902467.1995 | 19317438.8372 | 21219799.6321
Специалист по связям с общественностью | 2 | 80000 | служащий | КОМ | 176000 | 23514.17 | 65440.6478 | 264954.8178 | 10.2168 | 12.0237 | 12.3522 | 2926262.3244 | 3679512.1595 | 4041866.5966
Итого | 77 | [6 empty] | 16534836.5992 |  |  |  | 61408873.3591 | 229624555.7022 | 252237737.293
Общепроизводственные (руководство производством) |  |  |  | ОПР | [7 empty] | 28455489.9966 | 140856324.8549 | 154727705.6505
Общехозяйственные (инженерная и управленческая группа) |  |  |  | ОХР | [7 empty] | 30027121.0381 | 85088718.6879 | 93468165.046
Коммерческие (связи с общественностью) |  |  |  | КОМ | [7 empty] | 2926262.3244 | 3679512.1595 | 4041866.5966
Месяцы - от формирования проектной группы (ОХР), от начала корпусообработки (ОПР), от подписания договора (коммерческие) до передачи судна заказчику, по дорожной карте.

## Обучение
Обязательное обучение персонала
Организация | Тема | Стоимость 2026, руб. | Индекс | Стоимость 2027, руб. | Человек | Итого, руб.
АНО ДПО «Учебный центр «Перспектива» | Эксплуатация электроустановок для испытаний и измерений | 4200 | 1.04 | 4368 | 30 | 131040
АНО ДПО «Прикамский институт безопасности» | Поверка и калибровка средств измерений теплотехнических величин | 8000 | 1.04 | 8320 | 15 | 124800
АНО ДПО «ДВИПРАЗ» | Поверка и калибровка средств геометрических измерений | 526 | 1.04 | 547.04 | 25 | 13676
ЧОУ ДПО «Учебный центр «Конфакт» | Проверка знаний машиниста плавучего крана | 2000 | 1.04 | 2080 | 35 | 72800
ЧОУ ДПО «Морские системы» | Подготовка по разделу A-VI/1 Кодекса ПДНВ | 7300 | 1.04 | 7592 | 20 | 151840
ООО МУИЦ «Меркурий» | Специалист по пожарной профилактике | 350 | 1.04 | 364 | 100 | 36400
ЧОУ ДПО «Спутник» | Техносферная безопасность, охрана труда | 808 | 1.04 | 840.32 | 150 | 126048
ЧОУ ДПО «Морские системы» | Специалист по спасательным шлюпкам и плотам, раздел A-VI/2 Кодекса ПДНВ | 3000 | 1.04 | 3120 | 30 | 93600
ИП Климчук В. А. | Обучение по охране труда, общий договор | 376800 | 1.04 | 391872 | договор | 391872
ИП Лысенко И. М. | Обучение по электробезопасности, общий договор | 178020 | 1.041 | 185318.82 | договор | 185318.82
АНО ДПО «ПРОФАТОМЭНЕРГО» | Обучение по радиационной безопасности, общий договор | 306360 | 1.04 | 318614.4 | договор | 318614.4
Итого | [5 empty] | 1646009.22

## Маркетинг
Маркетинг и продвижение
Исполнитель | Вид | Руб. в месяц | Как выполняется
Метрополитен Санкт-Петербурга | Реклама на путевых щитах 4 × 2 м | 124000 | макет - отдел по связям с общественностью верфи
АО «Адмиралтейские верфи» | Буклеты и раздаточная продукция | 3000 | типография предприятия, 100 буклетов А4 в месяц по 30 руб., выставки и конференции
АО «Адмиралтейские верфи» | Реклама в социальных сетях | 0 | силами сотрудников в Telegram, MAX и ВКонтакте
Итого в месяц |  | 127000
Год | Месяцев от договора до передачи судна | Затраты, руб.
2027 | 10.2168 | 1297536.1367
2028 | 12.0237 | 1527003.9422
2029 | 12.3522 | 1568725.3614

## НИОКР
НИОКР - проектирование судна проектным бюро
Ставка инженера-конструктора с премией, ДЗП и взносами, руб./ч | 1508.4725
Стадия | Трудоёмкость, чел·ч | Задача дорожной карты | Доля 2026 | Доля 2027 | Затраты 2026, руб. | Затраты 2027, руб. | Итого, руб.
Эскизный проект | 1628.955 | 3.2. Эскизирование | 100% | 0% | 2457233.9134 | 0 | 2457233.9134
Технический проект | 6515.8202 | 3.4. ОКР (опытно-конструкторская работа) | 65% | 35% | 6388808.1749 | 3718777.8046 | 10107585.9794
Рабочая КД | 24434.3256 | 6. Составление рабочей конструкторской документации (схемы систем, чертежи) | 0% | 100% | 0 | 39844047.906 | 39844047.906
Итого | 32579.1008 |  |  |  | 8846042.0883 | 43562825.7106 | 52408867.7989

## Капзатраты
Капитальные затраты - цех фундаментов-замков в арендованном ангаре
Оборудование (покупка) | Кол. | Цена, руб. | Сумма, руб.
Печь индукционная тигельная ИСТ-0,16 с преобразователем частоты и градирней | 1 | 6800000 | 6800000
Ковш разливочный чайниковый 0,25 т и стенд подогрева | 1 | 380000 | 380000
Смеситель ХТС лопастной 0,1 м³ | 1 | 450000 | 450000
Стол вибрационный формовочный 1,0 × 1,0 м | 1 | 220000 | 220000
Опоки сварные 600 × 400 × 160/80 со штырями | 8 | 25000 | 200000
Решётка выбивная инерционная | 1 | 320000 | 320000
Пневмошлифмашины угловые DAEWOO (круг 180 мм) и прямые Daewoo DG-38LS | 5 | 18000 | 90000
Компрессор винтовой 11 кВт, 1,6 м³/мин, 8 бар, с ресивером | 1 | 650000 | 650000
Электропечь камерная сопротивления ПН-12-2 | 1 | 950000 | 950000
Машина плазменной резки с ЧПУ NUMOREX NXB, поле 2000 × 6000 мм, источник 125 А | 1 | 4800000 | 4800000
Станок вертикально-сверлильный 2Н135 | 1 | 950000 | 950000
Станок токарно-винторезный 16К20, РМЦ 1000 | 1 | 2900000 | 2900000
Полуавтомат сварочный 400 А, стол сварочный, фильтровентиляционный агрегат | 1 | 420000 | 420000
Камера окрасочно-сушильная тупиковая 3 × 3 × 2,5 м, подогрев до 110 °С | 1 | 1450000 | 1450000
Верстаки слесарные и сборочные | 3 | 30000 | 90000
Стол контроля, плита поверочная, мерительный инструмент, твердомер, толщиномер, шаблоны | 1 | 280000 | 280000
Вентиляция литейного участка - зонт над печью, отсосы обрубки | 1 | 900000 | 900000
Стеллажи, поддоны, тележки гидравлические | 1 | 220000 | 220000
Итого оборудование |  |  | 22070000
Площадка | м² | Руб./м² в месяц | Месяцев
Аренда ангара под цех узла | 864 | 650 | 3.6
Аренда за срок, руб. |  |  | 2021760
Судно строится на действующих мощностях верфи: стапель, достроечная набережная, цеха. Аренда ангара входит в себестоимость фундаментов-замков.

## Безубыточность
Серийное судно и точка безубыточности
Показатель | Значение | Примечание
Материальные затраты, руб. | 586962237.6659 | как у головного
Оплата труда с взносами головного, руб. | 1084555733.1402
Оплата труда с взносами серийного, руб. | 834273640.8771 | без коэффициента головного
Прямые затраты серийного судна, руб. | 1421235878.543 | переменные
Постоянные затраты в год, руб. | 199942039.1903 | АУП и ИТР, маркетинг
Себестоимость серийного судна при темпе одно в год, руб. | 1621177917.7332
Цена серийного судна без НДС, руб. | 1864354605.3932 | с рентабельностью головного
Маржинальный доход с судна, руб. | 443118726.8503
Точка безубыточности, судов в год | 0.45122 | производство прибыльно с одного судна в год

## Окупаемость
Денежный поток программы: головное и серийные суда, руб.
Год | НИОКР | Капзатраты | Затраты на постройку | Выручка без НДС | Денежный поток | Коэф. дисконт. | Дисконтированный поток | Накопленный поток | Накопленный дисконт. | Окуп. | Окуп. диск.
2026 | 8846042.0883 | 0 | 0 | 0 | -8846042.0883 | 1 | -8846042.0883 | -8846042.0883 | -8846042.0883
2027 | 43562825.7106 | 22070000 | 740853752.4471 | 0 | -806486578.1576 | 0.86957 | -701292676.6588 | -815332620.2459 | -710138718.7471
2028 | 0 | 0 | 839666201.8042 | 0 | -839666201.8042 | 0.75614 | -634908281.1374 | -1654998822.0501 | -1345046999.8845
2029 | 0 | 0 | 640308457.5694 | 0 | -640308457.5694 | 0.65752 | -421013204.6154 | -2295307279.6196 | -1766060204.4999
2030 | 0 | 0 | 0 | 2553952673.5938 | 2553952673.5938 | 0.57175 | 1460230730.2183 | 258645393.9742 | -305829474.2816 | 2030
2031 | 0 | 0 | 1821555508.3651 | 2094788834.6198 | 273233326.2548 | 0.49718 | 135845253.122 | 531878720.229 | -169984221.1596
2032 | 0 | 0 | 1930848838.867 | 2220476164.697 | 289627325.83 | 0.43233 | 125213885.4864 | 821506046.059 | -44770335.6732
2033 | 0 | 0 | 2046699769.199 | 2353704734.5788 | 307004965.3798 | 0.37594 | 115414537.9266 | 1128511011.4389 | 70644202.2534 |  | 2033
2034 | 0 | 0 | 2169501755.3509 | 2494927018.6536 | 325425263.3026 | 0.3269 | 106382095.828 | 1453936274.7415 | 177026298.0814
2035 | 0 | 0 | 2299671860.672 | 2644622639.7728 | 344950779.1008 | 0.28426 | 98056540.5023 | 1798887053.8423 | 275082838.5837
NPV |  |  |  |  | 275082838.5837
Инвестиции до первой выручки, дисконтированные |  |  |  |  | 1766060204.4999
PI |  |  |  |  | 1.1558
IRR |  |  |  |  | 20.8%
Срок окупаемости, лет от 2026 |  |  |  |  | 4
Дисконтированный срок окупаемости, лет от 2026 |  |  |  |  | 7